## HS EFSRT dentro del IEST
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
HOJA DE SEGUIMIENTO
EN IES
Sede | VIRTUAL
Escuela | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Coordinador | RAÚL FERNANDO RAMOS MEJÍA
Monitor | MIGUEL ANGEL RAMOS FRIAS
Proyecto |  |  | Participante | [5 empty] | Monitoreo | [14 empty] | Evaluación Final
[9 empty] | Avance 1 |  |  |  |  | Avance 2 |  |  |  |  | Avance 3 |  |  |  |  | Total Horas | Resultado
Tipo | Nombre | Grupo | Código | Nombres | Apellidos | Carrera | Sede | Obs | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación | Actividad | Inicio | Fin | Horas | Observación
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | GameVerse | 15 | I202330125 | RAUL FERNANDO | RAMOS MEJIA | COMPUTACION E INFORMATICA | VIRTUAL |  | Análisis Sistema | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 4 | Requerimientos gestión productos | Desarrollo Módulo Login | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 6 | Autenticación y seguridad | Implementación MVC | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 5 | Arquitectura del sistema | 15 | Cumplido
|  |  | I202409424 | JOSE ALFREDO | MILLONES MARIN | COMPUTACION E INFORMATICA | VIRTUAL |  | Diseño BD | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 4 | productos, categorías | Desarrollo CRUD Productos y Categorias | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 6 | Gestión completa de productos Categorias | Manejo de Excepciones BD | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 6 | Validaciones y errores SQL | 16 | Cumplido
|  |  | i201713195 | FRANCIS | MESTANZA YSLA | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | VIRTUAL |  | Diseño BD | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 4 | usuarios | Desarrollo CRUD Usuarios | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 4 | Gestión completa de usuarios | Pruebas Integración Completa | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 4 | Todos los módulos | 12 | Cumplido
|  |  | I201411118 | ANDREE | VALVERDE LLANTO | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | VIRTUAL |  | Configuración Conexión BD | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 |  | Desarrollo CRUD Usuarios | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 4 | Gestión completa de usuarios | Preparación Entrega Final | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 4 | Empaquetado y revisión | 11 | Cumplido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A11: Tipo de Proyecto a desarrollar
Note on B11: Nombre del Proyecto:
Note on C11: Nombre del Grupo:

## Data (hidden)
Escuela | Carrera | IDCarrera | Tipo de pProyecto | IDTipo | Sede | IDSede
COMUNICACIONES | COMUNICACION Y ARTE DIGITAL | COARDG | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | PII | AREQUIPA | AQP
COMUNICACIONES | PRODUCCION Y REALIZACION DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES | PRTRMD | PROYECTO PRODUCTIVO | PP | BELLAVISTA | BEL
COMUNICACIONES | PUBLICIDAD Y BRANDING | PUBBRA | PROCESOS INSTITUCIONALES | PI | BREÑA | BRE
COMUNICACIONES | TRADUCCION E INTERPRETACION | TRAINT | PROYECCIÓN SOCIAL | PS | INDEPENDENCIA | IND
DISEÑO | ANIMACION DIGITAL | ANIDIG | EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO | EN | LIMA CENTRO | LMC
DISEÑO | APLICACIONES DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | APDIVJ |  |  | MIRAFLORES | MIR
DISEÑO | DISEÑO DE AMBIENTES | DISAMB |  |  | SJ LURIGANCHO | SJL
DISEÑO | DISEÑO DE INTERIORES | DISINT |  |  | TRUJILLO | TRU
DISEÑO | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | DISVJG | Escuela | IDEscuela
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO | DISGRA | COMUNICACIONES | EC
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DIGITAL | DGPRDG | DISEÑO | ED
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE BANCA Y FINANZAS | ADBCFZ | GESTION Y NEGOCIOS | EG
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMEMP | INGENIERIA | EI
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ADNBYF | SALUD | ES
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADNGIN | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ET
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE OPERACIONES TURISTICAS | ADOPTU
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADRRHH
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS | ADMSRV
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS TURISTICOS | ADSVTU
GESTION Y NEGOCIOS | COMERCIALIZACION TURISTICA | COMTUR
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD | CONTAB
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD CON MENCION EN FINANZAS | CONFIN
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE LOGISTICA | GESLOG
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | GERRHH
GESTION Y NEGOCIOS | MARKETING | MARKET
INGENIERIA | DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | DBAROC
INGENIERIA | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ETRIIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ETROIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL CON MENCION EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | EIMACI
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | ETECIN
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL CON MENCION EN ENERGIA RENOVABLES EN EFICIENCIA ENERGETICA | EIMERE
INGENIERIA | GESTION DE LA CONSTRUCCION CIVIL | GECOCV
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y REDES ELECTRICAS | MAMARE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | MSIELE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | MSIELC
INGENIERIA | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INDUSTRIAL | MAELIN
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ | MECAUT
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA | MEAUAU
INGENIERIA | MECANICA DE MAQUINARIA PESADA | MEMAPE
INGENIERIA | MECANICA Y ELECTRONICA DE VEHICULOS PESADOS | MEELVP
INGENIERIA | MECATRONICA AUTOMOTRIZ | METRAU
INGENIERIA | MECATRONICA INDUSTRIAL | MECIND
INGENIERIA | PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PSESAT
INGENIERIA | SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS | SPRERI
INGENIERIA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SESATR
SALUD | ENFERMERIA | ENFERM
SALUD | TERAPIA FISICA | TERFIS
SALUD | TRABAJO SOCIAL | TRASOC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | ADRECO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION Y SISTEMAS | ADMSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANALISIS DE DATOS EMPRESARIALES | ANDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ARQUITECTURA DE DATOS EMPRESARIALES CON MENCION EN BIG DTA DEVELOPER | ARDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION E INFORMATICA | COMINF
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION Y SOLUCIONES INFORMATICAS | COSOIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | DESIIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | INDSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA | RESGIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOPORTE Y OPERACIONES INFORMATICAS | SOOPIN